## Hoja1
Logro asegurar la calidad
Qué pasa si el costo y el tiempo varian? El alcance se mantendrá igual?
Qué pasa si el tiempo y el costo varian? El alcance se mantendrá igual?
Cada proyecto tiene su propio alcance | *
Un programa es un cojunto de proyectos
A nivel de alcance como determino que es un programa (PMBOK)
El alcance de un programa va a ser mucho mayor que un proyecto pero menos que un portafolio
*
Un portafolio es un conjunto de programas
A nivel de alcance como determino que es un proyecto (PMBOK)
El portafolio tiene mayor nivel de alcance
El alcance del portafolio contempla hasta el punto de realización del programa
Habilidades blandas de un director de proyecto
Comunicación: Tiene que hacer que la comunicación entre todos los miembros del equipo fluya para que de esta manera las cosas puedan avanzar de la mejor manera
Liderazgo: Tiene que saber liderar al equipo para lograr los objetivos
Motivación: Tiene que saber como motivar al equipo
Negociación: Al presentarse una diferencia de intereses en la asignación por ejemplo de tareas, tener la habilidad de negociar con cada uno de los integrantes para mantener un ambiente neutral
Gestión de conflictos: Saber como resolver los problemas que se den frente a la idea de negocio que se este desarrollando
El PMBOK es una guia en la cual están los estandares para la gerencia de proyectos
Donde calza la acta de constitucion,manejo de costos, se hace la entrega de la version final, del entregable de uno de los sprints
Acta de constitución se encuentra en la iniciación del proceso de DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Manejo de costos se encuentra en la planificación del proceso de DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Entrega de la versión final se encuentra en el cierre del proceso de DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Entregable de uno de los sprints, se encunetra dentro de la ejecución dentro de DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Es el plan de negocios
Todos los planes estan aca
Las metodologias, artefactos calzan en este
La relación que existe entre el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto es que por medio de esta se presentan los planes, metodologias que se utilizarán dentro de todo el desarrollo del proyecto
TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS
Funcional : Mayor habilidad funcional
Mas alto grado de especializacion
Lienas de carrera mejor definida
Proyectizada: El gerete de proyecto tiene gran autoridad
La comunicación en el proyecto es fluida(un solo equipo)
Lealtad al proyecto es fuerte
Mixta o Matricial: Puede tener lo mmejor de ambos

## Hoja2
Cuales son los elementos de entrada del acta de constitucion de proyecto
Enunciado del trabjo del proyecto
Caso de negocio
Acuerdos
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización
Que es el acta de constitucion de proyecto y que se establece
Es un documento que autoriza el inicio de un proyecto además que
Que lo firma el cliente y el que esta desarrollando el proyecto
Se establece la justificación del proyecto
El impacto | Organización
Principales recursos | Requisitos generales
Criterios de aprobación | Principales recursos
Alcance y restricciones | Resumen del cronograma e hitos
Riesgos preliminares de alto nivel
Enunciado del trabajo : Describe los productos o servicios que deben ser entregados
Contiene: Necesidad comercial, Alcance del producto, Plan estrategico
Caso de negocio: información para sustentar el beneficio del proyecto
Contiene: analisis costo benefecio, requerimientos, van, tir
Contrato: primer punto de partida si el cliente es externo
Factores ambientales de la empresa: Normas gubernamentales o industriales
Condiciones del mercado
Activos de los procesos de la organización: procesos organizacionales
politicas
información historica
3 objetivos smart
S: Especifico Sin ambigüedad QUÉ?
M: Medible para valorar el cumplimiento CUÁNTO?
A: Alcanzable ambicioso no imposible CÓMO?
R: Real adaptado a las capacidades CON QUÉ?
T: Temporal : Acotado sujeto a plazos CUÁNDO?
Reducir la búsqueda de productos orgánicos en tiendas online exteriores en un 50% de acuerdo con su demanda actual, después del primer año de VeggieMe en producción.
Qué? Reducir la busqueda de productos organicos
Cuánto? 50% de la demanda
Cómo? Con la aplicación
Con qué? Con la aplicación
Cuándo? Después del primer año en producción

## Hoja3
mcd de los tiempos para armar el grafico
el espacio entre los dos multiplicadores se llama holgura
Debo decir que la holgura esta sobre estimada
Cuando las lineas son iguales el software esta completa, porque cuando tengo que entregarlo ya no existe holgura porque ya tengo el software listo
En que etapa tengo que tener alineados los casos de uso para los intereses de los stakeholders
En la etapa de ajustes
Describir cada paso
Ponderación de los actores se listan los actores y se clasifican según su tipo simple, promedio, complejo
Ponderación de los casos de uso se listan los casos de uso y se clasificacn deacuerdo transacciones, entidades, clases de analisis
Aprenderse la cantidades
1.5 |  | -1
0.5 |  | -2
1
0.5
1
2
Como funciona la metodologia de estimacion de puntos por funcion, el grafico
Entradas Externas (EI)
Salidas Externas (EO)
Consultas (EQ)
Archivos logicos internos (ILF)
Archivos logicos externos (ELF)
Sirven para estimar los puntos por funcion, y esto estimo el esfuerzo y con esto obtengo el costo
Describir cada punto
| DET | campo unico identificable por el usuario
| RET | Relacion entre tablas
Las tablas son ILF
Tabla Cliente
| DET | campo unico identificable por el usuario
| RET | Relacion entre tablas
| FTR | Entidades que se relacionan
| DET | campos de la tabla
Añadir clientes
| FTR | Entidades que se relacionan
| DET | campos de la tabla
Aviso de crédito excesivo
| FTR | Entidades que se relacionan
| DET | campos de la tabla
Consulta de balance de cuenta
Que es ccomo
Es un metodo para estimar tiempo
Unidad basica de medicion es el tiempo
Ccomo no funciona solo, necesita de otro medoto de estimacion y del SLOC
El SLOC son las lineas de codigo de entrada
Datos de entrada de ccomo PUNTOS POR FUNCION SIN AJUSTAR Y SLOC
CCOMO SE PUEDE AJUSTAR EL 20%
Que es poker planning y que pasaria si tengo un caso de 4 personas y todos dicen lo contrario

## Hoja4
Que es un proyecto y que es un programa
programa: es un conjunto de proyectos
proyecto: una idea de negocio
Explotar | Asegura la ocurrencia de oportunidad cambiando condicienes del proyecto
Transferir | Un tercero se encarga de manejar el impacto negativo
Compartir | Busca asegurar un beneficio conjunto entre la empresa y un tercero
Mitigar | Busca disminuir la ocurrencia
Conciliar | No es un tipo de respuesta al riesgo
Aceptar | Se aplica tanto en riesgos negativos como positivos
Riesgo secundario | Surgen de la implementacion de una respuesta
Riesgos residuales | Riesgos que quedan despues de establecer una estrategia de mitigacion
Umbral de riesgo | Es un nivel donde un riesgo se vuelve inaceptable
Costo de produccion | Materia prima y materiales
Costo de admministra | Alquiler de oficinas
Costo de financiamiento | intereses pagados por prestamos
ILF | Tablas mantenidas por el usuario, Tablas mantenidas por mas de una aplicacion
ELF | informacion de control para generar un ingreso
EQ | Consultas de usuario
EI | Transacciones, pantallas de entrada de datos
EO | Transferencias de datos a otra aplicación